## Trasposto
Stato/Next Step | In attesa nuovo PT | Cybersec+1.4.1 | 1.4.1 | 1.2 | 1.4.1 | In attesa nuovo PT | Continuativo
| ORGANIZZAZIONE | FORMAZIONE | SERVIZI | CLOUD | SICUREZZA | DATI | ACCESSIBILITÀ
2022-03-22 | [6 empty] | elaborazione e pubblicazione obiettivi | Aggiungere
2022-04-22 | analisi rete referenti comunicazione riunione | [6 empty] | * Chi fa cosa?
2022-05-22 |  | elaborazione piano triennale | avviare censimento stato dell'arte servizi e piattaforme Misura 1.4.3 e 1.4.4 | avviare censimento dati e servizi secondo classificazione ACN Misura 1.2 |  |  |  | * Che capitolo?
| ORGANIZZAZIONE | FORMAZIONE | SERVIZI | CLOUD | SICUREZZA | DATI | ACCESSIBILITÀ
2022-06-22 |  |  | proseguimento censimento pagoPA, SPID, CIE, Login, IO | completamento classificazione, predisposizione elenco, trasmissione ACN |  |  |  | Capitolo 1 – Servizi
2022-07-22 |  | avviare formazione sulla fascicolazione | attività fascicolazione e conservazione |  |  |  |  | Capitolo 2 – Dati
2022-08-22 |  |  | attività fascicolazione e conservazione |  |  |  |  | Capitolo 3 – Piattaforme
2022-09-22 |  |  | attività fascicolazione e conservazione |  |  |  | assessment e dichiarazione | Capitolo 4 – Infrastrutture
2022-10-22 |  |  | rilevazione soddisfazione e pubblicazione |  | avvio miglioramento misure minime |  |  | Capitolo 5 – Interoperabilità
2022-11-22 |  |  | comunicazione |  | avvio configurazione https |  |  | Capitolo 6 – Sicurezza Informatica
2022-12-22 |  |  |  | Avvio piano di migrazione al cloud |  | avvio censimento primi dataset che si possono rendere disponibili in open |  | Capitolo 7 – Leve per l’Innovazione
2022-01-23 | [5 empty] | proseguimento lavori su dati aperti |  | Capitolo 8 – Governare la trasformazione digitale
2022-02-23 |  |  |  | Completamento piano di migrazione al cloud
2022-03-23 | aggiornamento piano triennale | [5 empty] | elaborazione e pubblicazione obiettivi

## Originale
| 2022-03-22 | 2022-04-22 | 2022-05-22 | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 2022-10-22 | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 2022-01-23 | 2022-02-23 | 2022-03-23
ORGANIZZAZIONE |  | analisi rete referenti comunicazione riunione | [10 empty] | aggiornamento piano triennale
FORMAZIONE |  | elaborazione piano triennale |  |  | formazione sulla fascicolazione
SERVIZI |  |  | stato dell'arte servizi e piattaforme | pagoPA, SPID, CIE, Login, IO | attività fascicolazione e conservazione | attività fascicolazione e conservazione | attività fascicolazione e conservazione | rilevazione soddisfazione e pubblicazione | comunicazione
CLOUD |  |  | analisi modello censimento dati e servizi descrizione relazione | classificazione, predisposizione elenco, trasmissione ACN | [5 empty] | piano di migrazione | piano di migrazione | piano di migrazione
SICUREZZA | [7 empty] | miglioramento misure minime | configurazione https
DATI | [9 empty] | censimento dataset | opendata
ACCESSIBILITÀ | elaborazione e pubblicazione obiettivi | [5 empty] | assessment e dichiarazione | [5 empty] | elaborazione e pubblicazione obiettivi